## Scrum
Лекция 1
Waterfall/Каскадная модель |  | Преимущества 1 Разработку легко контролировать 2 Стоимость проекта определяется на начальном этапе 3 Не нужно нанимать тестировщиков с серьёзной технической подготовкой Недостатки 1 Тестирование начинается на последних этапах разработки 2 Заказчик видит готовый продукт в конце разработки и только тогда может дать обратную связь 3 Разработчики пишут много технической документации, что задерживает сроки | слайды 45 - 63
Главная проблема и недостаток Waterfall | 1 Написать подробные требования к разработке 2 На этапе тестирования не должно выясниться, что в них есть ошибка, которая влияет на весь продукт | 1 Даёт отличный результат только в проектах с чётко и заранее определенными требованиями и способами их реализации 2 Нет возможности сделать шаг назад – тестирование начинается только после того, как разработка завершена 3 Нельзя скорректировать список требований к продукту в любой момент – ошибки в требованиях будут видны только в конце 4 Стоимость внесения изменений – их можно вносить только после завершения всего проекта
Когда можно использовать Waterfall? |  | 1 Когда требования известны, понятны и зафиксированы 2 Нет противоречивых требований к функционалу продукта 3 Нет проблем с доступностью программистов нужной квалификации 4 В относительно небольших проектах
V-образная модель (разработка через тестирование) | Усовершенствованная каскадная модель | Заказчик с командой программистов одновременно составляют требования к системе и описывают, как будут тестировать её на каждом этапе
Особенности V-образной модели |  | 1 Направлена на тщательную проверку и тестирование продукта, находящегося уже на первоначальных стадиях проектирования 2 Cтадия тестирования проводится одновременно с соответствующей стадией разработки 3 Во время кодирования пишутся модульные тесты
Модель применима |  | 1 Прикладные программы в клиниках для наблюдения за пациентами 2 Интегрированное ПО для механизмов управления аварийными подушками безопасности в транспортных средствах
Преимущества и недостатки |  | Преимущества 1 Количество ошибок в архитектуре ПО сводится к минимуму 2 Преимущества Waterfall Недостатки 1 Если при разработке архитектуры была допущена ошибка, то вернуться и исправить её будет стоить также дорого, как и в Waterfall
Когда можно использовать V-модель? |  | 1 Если требуется тщательное тестирование продукта (validation & verification) 2 Для малых и средних проектов, где требования чётко определены и фиксированы 3 В условиях доступности инженеров необходимой квалификации, особенно тестировщиков
Спиральная модель | 1 Работы над проектом представляются как цикл (спираль) 2 Каждый виток спирали является водопадной моделью
Особенности спиральной модели |  | 1 Цикл начинается с этапа сбора требований к предполагаемым изменениям, вносимым на данном витке, и завершается реализацией прототипа = решается основная проблема традиционных моделей о невозможности изменения требований к продукту 2 Заказчик и команда разработчиков серьёзно анализируют риски проекта и выполняют проект итерациями 3 Последующая стадия основывается на предыдущей 4 В конце каждого витка (цикла итераций) принимается решение, продолжать ли проект
Преимущества и недостатки |  | Преимущества 1 Уделяется большое внимание проработке рисков Недостатки 1 Есть риск застрять на начальном этапе (бесконечно совершенствовать первую версию продукта и не продвинуться к следующим) 2 Разработка длится долго и стоит дорого
Инкрементная модель | 1 Полные требования к ПО делятся на различные сборки 2 Поэтапная сборка ПО 3 Несколько циклов разработки вместе составляют жизненный цикл «мульти-водопад» 4 Цикл разделён на более мелкие легко создаваемые модули 5 Каждый модуль проходит через фазы определения требований, проектирования, кодирования, внедрения и тестирования 6 Предполагает выпуск на первом большом этапе продукта в базовой функциональности, а затем уже последовательное добавление новых функций – «инкрементов» 7 Процесс продолжается пока не будет создана полная система
Пример 1 |  | Создание системы «Умный дом» 1 Заказчик написал подробное ТЗ с развёрнутым функционалом. 2. Программисты предложили реализовать основные функции: приложение и управление чайником. А затем протестировать на пользователях, «взлетит или нет». 3. Продукт разработан и его запускают на рынок.
4. Если пользователям система нравится, работа над ней продолжается, но уже по частям. 5. Программисты параллельно создают функциональность для управления телевизором, холодильником , кондиционером и другими бытовыми приборами, согласовывая это с заказчиком и тестируя заходит или нет пользователям. 6. Продукт совершенствуется инкремент за инкрементом, приближаясь к изначально созданному ТЗ.
Преимущества и недостатки |  | Преимущества 1 не нужно сразу вкладывать много денег 2 можно быстро получить фидбэк от пользователей и обновить ТЗ 3 снижается риск создать продукт, который никому не нужен 4 ошибка стоит дешевле Недостатки 1 над продуктом работают несколько команд программистов – каждый видит продукт по своему 2 разработчики будут оттягивать доработку основной функциональности и «пилить мелочёвку» 3 подходит для проектов, в которых точное ТЗ прописано уже на старте, а продукт должен быстро
Итеративная или итерационная модель | 1 Разработка ПО как последовательность итераций 2 Каждая итерация сама по себе является небольшим проектом в рамках общей задачи 3 Каждая итерация предполагает измеримый прирост ценности продукта по завершении итерации 4 Эта модель даёт начало гибким методологиям 5 Фокус смещается с обеспечения полноты требований к продукту на формирование процессов слаженной работы команды | ● Не требует для начала проекта полной спецификации требований ● Создание начинается с реализации части функционала ● Эта часть функционала становится базой для определения дальнейших требований ● Этот процесс повторяется ● Версия может быть неидеальна, главное, чтобы она работала ● Понимая конечную цель, мы стремимся к ней так, чтобы каждый шаг был результативен, а каждая версия — работоспособна
Пример Система распознавания голоса |  | 1 Первые исследования и подготовка научного аппарата начались давно 2 В начале всё было в мыслях, затем – на бумаге 3 С каждой новой итерацией качество распознавания голоса улучшалось 4 Идеальное распознавание ещё не достигнуто 5 Задача ещё не решена полностью 6 Продукт дорабатывается итерациями 7 Каждая итерация является работоспособной версией
Преимущества и недостатки |  | Преимущества 1 Быстрый выпуск MVP 2 Быстрая обратная связь от заказчика и пользователей 3 Фокусировка на наиболее важных функциях ПО и улучшении их в соответствии с требованиями рынка и пожеланиями клиента 4 Постоянное тестирование пользователями позволяет быстро обнаруживать и устранять ошибки Недостатки 1 Использование на начальном этапе баз данных или серверов — первые сложно масштабировать, а вторые не выдерживают нагрузку. Возможно, придётся переписывать большую часть приложения. 2 Отсутствие фиксированного бюджета и сроков – заказчик детально не знает, как выглядит конечная цель и когда закончится разработка
Agile |  | ✔ Экстремальное программирование (Extreme Programming, XP) ✔ Бережливую разработку программного обеспечения (Lean) ✔ Фреймворк для управления проектами Scrum ✔ Разработку, управляемую функциональностью (Feature-driven development, FDD) ✔ Разработку через тестирование (Test-driven development, TDD) ✔ Методологию «чистой комнаты» (Cleanroom Software Engineering) ✔ Итеративно-инкрементальный метод разработки (OpenUP) ✔ Методологию разработки Microsoft Solutions Framework (MSF) ✔ Метод разработки динамических систем (Dynamic Systems Development Method, DSDM) ✔ Метод управления разработкой Kanban
Лекция 2
Agile |  | 1 В приоритете не исходные установки, а актуальные потребности пользователя 2 Нет предварительного генерального плана 3 ИТ-продукт создается экспромтом
Agile методология подразумевает |  | ✔ После выпуска первого релиза вы снимаете метрики, что-то переделываете, делаете следующий релиз, и т.д. ✔ На каком-то этапе понимаете, что конкурент выпустил какую-то фичу, и вам нужно идти не туда ✔ В этот момент вы можете остановиться, принять другие требования и начать двигаться в новом направлении
Agile vs Waterfall |  | Agile Чем больше ценностей мы поставили Заказчику в рамках разработки, тем успешнее наш проект Waterfall Когда он уложился в рамки железного треугольника проекта: сроки, бюджет, содержание и качество
Как появился Agile и каков его манифест |  | В феврале 2001 года 17 независимых практиков нескольких методик программирования, именующих себя «Agile Alliance», собрались на горном курорте в штате Юта (США), отдохнули, пообщались и составили небольшой документ – Agile-манифест. ● http://agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html
Agile манифест |  | ● основной документ ● содержит описание ценностей ● и принципов гибкой разработки ПО ● текст манифеста доступен на более ● чем 50 языках ● включает в себя 4 ценности ● и 12 принципов
4 центральных идеи Agile Manifesto |  | 1. Люди и взаимодействие важнее, чем процессы и инструменты. 2. Работающее ПО важнее, чем исчерпывающая документация. 3. Сотрудничество с заказчиком важнее, чем согласование условий контракта. 4. Готовность к изменениям важнее, чем следование первоначальному плану.
12 принципов Agile |  | 1 Наивысшая ценность – это удовлетворение потребностей заказчика, благодаря регулярной и максимально ранней поставке ценного для него ПО. 2 Мы всегда готовы изменять требования, даже на поздних стадиях проекта, если узнаем что-то новое. Таким образом, мы создаем бизнесу или внешнему заказчику конкурентное преимущество. 3. При использовании Agile работающий продукт выпускают максимально часто. В манифесте прописаны сроки — от пары недель до пары месяцев. 4. Бизнес обязательно должен работать вместе с программистами, помогать им понять специфику данного рынка
5 Команда – один из краеугольных камней Agile. Наилучших результатов достигает команда мотивированных профессионалов. 6 Самый простой и эффективный способ узнать требования клиента, заказчика или пользователя – поговорить с ними. 7. Работающий продукт.
8 В Agile важен ритм, постоянные улучшения. 9 Agile вообще не будет работать, если вы написали кривой код. 10 Простота. Она проявляется в технической составляющей, в дизайне.
11 Менеджер в команде меняет свою роль: он не столько занимается организацией процесса, сколько учит команду, поэтому команда должна быть самоорганизованной. 12. Команда должна регулярно анализировать реализуемые процессы: что получилось, как они этого добились, и постоянно улучшать организацию работы.
Преимущества и недостатки Agile |  | Преимущества 1 ПО готово к использованию на самых ранних этапах его разработки, пусть и не с полной функциональностью 2 Разработчики постоянно в контакте с заказчиком 3 Нет жестких рамок = ПО постоянно изменяется и улучшается 4 Заказчик и пользователь партнёры и идейные вдохновители 5 Нет заранее и подробно сформулированного ТЗ = разработчик может решить задачу творчески
Недостатки 1 Не факт, что программа когда-нибудь ● будет завершена 2 Пользователь требует все и сразу 3 Работа над проектом требует не только профессионализма разработчика, но и сознательности пользователя 4 «Золотые пользователи» 5 Строительство без чертежей 6 Постоянная спешка
Границы применимости Agile |  | 1 Agile предъявляют высокие требования к профессионализму, квалификации и настрою специалистов 2 Могут сделать рабочие процессы быстрыми и эффективными 3 Могут мотивировать членов команды трудиться творчески и развиваться 4 Не являются универсальным средством для всех проектов
Agile хорошо применим |  | 1 В вашей команде работают опытные и квалифицированные специалисты. 2 У заказчика нет ясного представления, как должен выглядеть готовый итоговый продукт, но он готов участвовать в совместной работе, чтобы развивать и улучшать продукт. 3 Сфера применения продукта постоянно меняется, часто возникают новые потребности и задачи. 4 Нет конкретных сроков, к которым продукт должен быть завершен, и жестких ограничений бюджета. 5 Работоспособную программу необходимо получить как можно скорее.
Яркий пример удачного применения Agile |  | 1 Инновации в конкретной области 2 Важно успеть занять нишу 3 Быстрее выдать работающий продукт 4 Нет долгосрочных прогнозов 5 Не известно будущее продукта
Лекция 3
| Личное мнение: данный подход очень похож на ремонт помещения силами разнорабочих при очень тесном взаимодействии с product owner. Количество рабочих в разных спринтах может варьироваться от сложности (интенсивности) работ в спринте. Разонорабочие - предполагается, что они имеют весь необходимый опыт в том, что они делают. | «scrum» было заимствовано из игры в регби; с английского языка переводится как «схватка»;
Scrum
Спринт |  | 1 ограниченные по длительности итерации 2 при планировании спринта определяют функционал и возможности ИТ-продукта 3 можно легко предсказать ход разработки и обеспечить гибкость процесса разработки
Пример спринта | Если взяться за всю работу сразу | 1 каждый специалист забирает на себя определенную задачу и начинает ее выполнять; 2 за пару месяцев до окончания сроков выясняется – все эти части плохо интегрируются друг с другом или вовсе вместе не работают: ✔ сервер не отдает данные в нужном формате для веб-страницы, ✔ приложения хранят данные только у себя и не умеют отправлять их на сервер, ✔ авторизация в соцсетях работает только на Андроиде.
| Как организовать работу по Scrum | 1 Делим весь проект на спринты (небольшие отрезки времени: 1–3 недели); 2 Ставим цель в конце каждого спринта; 3 На первый спринт цель – сделать единую авторизацию и настроить синхронизацию между всеми устройствами пользователя; 4 В течение спринта команда работает только над этим; 5 Спринт за спринтом – достигли цель всего проекта.
Бригаде рабочих нужно построить дом. |  | ● Для строительства нужны различные материалы: кирпич, арматура, балки, кровля и прочее. ● Если вести все работы с нуля, то рабочим придется самостоятельно изготовить все материалы. ● Вместо этого строители используют готовые материалы и строят дом = используют готовые решения.
Ценности Scrum |  | ✔ Сфокусированность ✔ Открытость ✔ Смелость ✔ Приверженность ✔ Уважение
Сфокусированность |  | ✔ В заданную единицу времени команда фокусируется на выполнении ограниченного количества задач и на достижении цели спринта ✔ Распыление на большое количество задач снижает продуктивность, качество работы и уменьшает эффективность применения контроля ✔ Scrum-команда должна фокусироваться на решении максимально актуальных и ценных для пользователя задач
Открытость |  | ✔ Необходима для достижения гибкости ✔ Позволяет вовремя обозначить и исправить проблемы в продукте или процессе разработки ✔ Члены команды могут открыто говорить о том, что считают важным ✔ Члены команды готовы использовать новые креативные решения, способы работы и взаимодействия
Смелость |  | Команда должна смело признавать: ● Свои ошибки ● Отсутствие навыков для выполнения определенных работ ● Необходимость привлечения дополнительных ресурсов при необходимости Все это помогает расти и развиваться Scrum-команде
Приверженность |  | ● Команда отвечает за свои слова ● Команда несет персональную ответственность за решение задачи и достижение цели спринта
Уважение |  | ● Уважение к каждому члену команды и его мнению, проделанной работе, ценностям и личным границам человека ● Уважение ко всем заинтересованным лицам ● Способствует принятию обратной связи от заинтересованных сторон по проделанной работе ● Помогает формировать максимальную ценность для клиента
Принципы Scrum |  | ✔ Работа короткими циклами (спринтами) ✔ Гибкость ✔ Пользователи и заказчик участвуют в разработке ✔ Взаимодействие команды
Scrum-команда |  | ✔ обычно состоит из 5-9 человек, редко бывает 3-4 человека ✔ не может быть больше, потому что усложняется взаимодействие ✔ 3 основные роли: ● Владелец продукта (Product Owner) ● Скрам-мастер (Scrum Master) ● Разработчики (Delivery Team)
Владелец продукта (Product Owner) | ✔ Ответственное за разработку лицо ✔ Заказчик продукта или его официальный представитель ✔ Центр принятия решения для проектной команды ✔ Должен быть в одном лице | Функции Владельца продукта ✔ Формирует видение продукта ✔ Отвечает за составление бизнес-плана ✔ Определяет план развития – коэффициент окупаемости вложений ✔ Формирует список требований к продукту и сортирует его по приоритету ✔ Управляет ожиданиями заказчика и стейкхолдеров ✔ Координирует и приоритезирует бэклог продукта ✔ Предоставляет команде понятные и тестируемые требования ✔ Взаимодействует с командой проекта и заказчиком ✔ Принимает и оценивает результаты работы в конце каждого спринта
Скрам-мастер (Scrum Master) | ✔ Лицо, ответственное за соблюдение фреймворка Scrum ✔ Перед спринтом вместе с командой определяет задачи, которые необходимо решить для реализации проекта ✔ Подводит итоги в конце спринта ✔ С помощью спринтов легко контролировать эффективность команды, находить недочеты в работе и определять способы мотивации членов команды | Функции Scrum-мастера ✔ Контролирует инициативность и самостоятельность всех членов команды ✔ Следит за удовлетворенностью командой получаемыми результатами ✔ Налаживает атмосферу в коллективе ✔ Контролирует итоги работы команды в целом ✔ Обозначает проблемы и открытые вопросы ✔ Отвечает за взаимодействие всех членов команды между собой ✔ Участвует во всех встречах ✔ Поддерживает работоспособность команды на высоком уровне ✔ Устраняет проблемы ✔ Следит за следованием намеченному графику работ | Важно! ✔ Не просто обособленное лицо, наблюдающее за разработкой со стороны ✔ Является координатором действий разработчиков ✔ Помимо контроля также принимает непосредственное участие в технической реализации ИТ-продукта
ОШИБКА Scrum-мастер = передатчик между командой и владельцем продукта ✔ Команда сталкивается со сложностями во время разработки, и нужно получить новую информацию от владельца продукта ✔ Scrum-мастер связывается с владельцем продукта, передаёт информацию команде ✔ Команда сама может спросить владельца продукта | ОШИБКА Scrum-мастер = менеджер проекта ✔ В Agile методологии команды есть стендапы для синхронизации ✔ Перед началом рабочего дня команды собираются у доски, чтобы обсудить задачи текущего и предыдущих дней ✔ В плохом сценарии Scrum-мастер проверяет статус и назначает на исполнителя новую задачу ✔ Это не дает команде самоорганизоваться ✔ Scrum-мастер действует как менеджер ✔ По Scrum он должен вернуть вопрос в команду, чтобы они сами спросили: «Что должно быть дальше?» | ОШИБКА Scrum-мастер принимает решения за команду ✔ команда полагается на Scrum-мастера в принятии каждого решения ✔ противоречит самоорганизации ✔ коллеги доверяют практическому опыту Scrum-мастера ✔ не генерируют идеи, а ждут готового решения ✔ Scrum-мастер пытается показать свою значимость ✔ вместо коучинга, консультаций и советов берёт на себя роль принимающего решения ✔ = диктатура ✔ Scrum-мастер должен построить команду так, чтобы она функционировала без него | ОШИБКА Scrum-мастер работает на DONE, а не на качество ✔ Распространённая проблема ✔ От команд требуют больше выполненных задач в ущерб качеству ✔ Scrum-мастеру дают метрику задач в производство для измерения эффективности его работы ✔ Вместо исправления процессов, мотивирования команд он концентрируется на доставке продукта Прекратите планировать задачи индивидуально – планирование осуществляется всеми членами команды коллективно
Разработчики (Delivery Team) ОШИБКА Общение через Scrum-мастера ✔ Разные команды общаются между собой только через Scrum-мастеров ✔ Обращайтесь напрямую к другому участнику команды ✔ Участники команды должны научиться общаться тет-а-тет и обращаться друг к другу напрямую = правильная атмосфера в коллективе | ✔ Отвечают за техническую реализацию ИТ-продукта, за его разработку ✔ В одну команду разработчиков входит 5-9 разработчиков Перед разработчиками стоят 2 основные задачи: 1. Постановка реально достижимых, прогнозируемых, интересных и значимых целей для каждого спринта 2. Достижение поставленных целей каждого спринта в установленные сроки (дедлайн) | Ключевые навыки разработчиков ✔ Умение планировать ✔ Объективная оценка выполненной работы ✔ Умение взаимодействовать с другими членами коллектива Разработчики занимаются ✔ Оценкой задач в бэклоге продукта ✔ Непосредственно разработкой продукта ✔ Отслеживанием своего прогресса разработки совместно со Scrum-мастером ✔ Предоставление результата разработки Владельцу продукта Важно! ✔Достижение цели — понятие растяжимое, его необходимо конкретизировать в зависимости от специфики проекта ✔ При оценке критерия достижения цели разработчики руководствуются собственным видением и опытом | Разработчиками являются: ✔ Программисты ✔ Маркетологи ✔ Верстальщики ✔ Иные специалисты, необходимые для создания продукта
Принципы работы Scrum-команды |  | Постоянное самосовершенствование Автономность Кросс-функциональность
Постоянное самосовершенствование |  | Совершенствование продукта, доведение его до идеального состояния невозможно без самосовершенствования каждого члена команды.
Автономность |  | Все члены команды должны уметь работать не только в команде, но и выполнять какие-то работы автономно, индивидуально.
Кросс-функциональность |  | Любая команда самодостаточна, т.к. в нее входят специалисты с разными навыками и опытом. Можно развиваться и перенимать навыки своих коллег.
Как устроена работа Scrum-команды или Практики Scrum |  | 1. Планирование списка задач спринта 2. Проведение регулярных совещаний 3. Организация скрам-доски 4. Изменение планов в ходе итерации 5. Аварийная остановка спринта 6. Подведение итогов спринта 7. Проведение ретроспективы спринта
Планирование списка задач спринта |  | ✔ Каждый спринт начинается с планирования ✔ Все члены команды собираются, оценивают бэклог продукта в целом и выбирают приоритетные задачи для спринта = бэклог текущего спринта ✔ На основании бэклога обсуждается объем работ и сроки спринта ✔ Определяется ожидаемый результат спринта
Проведение регулярных совещаний |  | 1. Ежедневно стендапы / Daily Scrum Meeting 2. Встречи по обзору спринта – Sprint Review Meeting
1 Стендапы / Daily Scrum Meeting |  | ✔ Участвуют все члены команды: владелец продукта,Scrum- мастер и все разработчики ✔ Цель – каждый член команды отвечает на 3 вопроса: 1. Что сделано с момента прошлой встречи? 2. Какие планы на сегодня? 3. Есть ли препятствия к достижению цели? ✔ Scrum-мастер в ходе совещания выявляет текущие проблемы и помогает команде решить их
2 Встречи по обзору спринта Sprint Review Meeting |  | ✔ Очень похожи на стендапы ✔ В предыдущем совещании мы обсуждали, что сделано с момента предыдущей встречи ✔ Здесь необходимо погрузиться глубже и посмотреть прогресс выполнения всех намеченных работ и достижения поставленных целей в рамках спринта, все ли cоответствует запланированным срокам
Изменение планов в ходе итерации |  | ✔ Одна из особенностей работы по Scrum ✔ Команда открыта ✔ Если один специалист не успевает уложиться в срок, то сообщает об этом Владельцу продукта – Владелец продукта меняет расстановку задач, оптимизирует рабочее время и поможет этому специалисту уложиться в сроки ✔ При очень быстрой работе – допущена ошибка в планировании сроков на выполнение работы. Владелец продукта дополняет бэклог новыми целями, чтобы ускорить реализацию всего продукта.
Аварийная остановка спринта Sprint Abnormal Termination |  | ✔ Необходима только для особых случаев ✔ Команда может остановить спринт до наступления дедлайна, если осознает, что добиться поставленных в этом спринте результатов не получается ✔ Спринт может остановить Владелец продукта, когда необходимости в достижении цели спринта больше нет ✔ Спринт остановлен, все участники проекта собираются на общей встрече, обсуждают причины остановки и дальнейшие действия ✔ После остановки планируется новый спринт
Подведение итогов спринта |  | ✔ После окончания спринта команда тестирует выполненную часть продукта ✔ В тестировании также принимают участие потенциальные потребители (фокус-группа) ✔ Владелец продукта собирает обратную связь ✔ Принимаются решения для успешной работы в дальнейшем ✔ Формируется бэклог следующего спринта ✔ И так до получения конечного продукта
Ретроспектива спринта | ОШИБКА Отсутствие ретроспективы после спринта ✔ Команды пропускают проведение ретроспективы ✔ Либо проводят мероприятие только если на это есть время ✔ Agile строится на постоянных корректировках и улучшениях ✔ Важно вовремя остановиться, оглянуться вокруг, найти что улучшить и начать работать над следующим спринтом | ✔ Scrum-мероприятие ✔ Предназначено для обзора завершенных этапов ✔ Команда записывает результаты, обсуждает нюансы спринта и сопутствующих процессов ✔ Основная задача – привлечь внимание команды к успехам и неудачам спринта ✔ Извлекаются уроки ✔ Не акцентировать ошибки = не искать виноватого, а использовать ценный опыт из прошлого спринта
Артефакты | ОШИБКА артефакты ✔ При совмещении Scrum с каскадной моделью превращают выполнение спринтов в бесконечный марафон ✔ Погоня за максимальной продуктивностью совсем без перерывов между спринтами быстро изматывает ✔ Настоящие Scrum-команды пользуются каждым удобным случаем отпраздновать свои достижения, успехи клиента, поощрить выдающихся | ✔ Это документы, которые создает команда ✔ Продукт коллективного умственного творчества команды ✔ Каждый артефакт имеет свои особенности ✔ Не бюрократические документы ✔ Это практически применимые инструменты ✔ Несут в себе ценность для качественной разработки продукта
Артефакты Scrum | ОШИБКА Scrum-мастер позволяет нарушать правила ✔ У незрелых команд много аргументов почему не нужны ревью, стендапы или ретроспектива ✔ Scrum-мастер не должен нарушать фреймворк и позволять это делать своей команде ✔ Не отменяйте Scrum-церемонии и артефакты | 1. Журнал продукта (Product Backlog) 2. Журнал спринта (Sprint Backlog) 3. График спринта (Burndown Chart)
1. Журнал продукта (Product Backlog) |  | ● Содержит требования, отсортированные по значимости ● Его готовит Владелец продукта в самом начале разработки ● Первичную версию артефакта дополняют разработчики на предмет оценки стоимости реализации каждого требования ● Обязательно включает в себя технические и функциональные аспекты разработки продукта ● Для каждого требования определяется приоритет (например, от 1 до 5) ● Самые приоритетные требования описываются детально – команда оценивает их и в конце реализации тестирует
2. Журнал спринта (Sprint Backlog) | ОШИБКА Scrum-мастер не работает с владельцем продукта ✔ Помочь Владельцу подготовить бэклог — это ответственность Scrum-мастера ✔ В итоге – бэклог не подготовлен, задачи собраны по случайным признакам, а приоритеты меняются изо дня в день ✔ Работать с владельцем продукта над бэклогом | ● Это список работ по разработке небольшой части продукта, которые нужно сделать в рамках спринта ● Его готовит Scrum-мастер с командой ● Команда разработчиков оценивает и сопоставляет с журналом продукта ● При существенных отклонениях коллектив определяет наиболее приоритетные задачи в рамках текущего спринта и менее важные, которые можно перенести в следующий спринт ● Владелец продукта должен исключить из бэклога спринта мелкие и незначительные задачи, выполнение которых никак не повлияет на конечный результат работы
3. График спринта (Burndown Chart) | ОШИБКА Отсутствие ежедневных собраний ✔ Ежедневные собрания — важная часть Scrum ✔ Участники команды понимают, кто над чем работает ✔ Это помогает сплотить коллектив | ● Это расписанный задачами календарь работы в рамках одного спринта ● Команда регулярно оценивает график ● Команда оперативно реагирует на изменения ● С помощью графика спринта Владелец продукта может оценить скорость работы и соблюдение дедлайнов
Инкремент | ✔ точнее – потенциально готовый к поставке инкремент продукта ✔ часть готового продукта ✔ цель спринта – в рамках спринта может быть несколько инкрементов ✔ объединяет реализации элементов бэклога продукта, сделанные во время спринта | Характеристики инкремента ✔ Инкремент – это конкретная ступенька к достижению цели продукта ✔ Чтобы иметь ценность, Инкремент должен быть пригодным для использования ✔ Каждый Инкремент является дополнением ко всем предыдущим ✔ Необходимо тщательно проверить совместную работу всех Инкрементов ✔ В рамках одного Спринта можно создать несколько Инкрементов
| Преимущества Scrum ✔ Работа короткими этапами – спринты ✔ Команда работает над разными задачами проекта одновременно ✔ Большие задачи разделяют на мелкие – легко внести корректировки ✔ Сокращается время на поиск ошибок и объяснение проблем ✔ Минимизация финансовых рисков благодаря оперативной реакции на изменения и ошибки ✔ Каждый член команды четко знает свою задачу ✔ Открытый обмен информацией ✔ Поддержание высокого уровня мотивации в команде благодаря ежедневной видимости достижений | Недостатки Scrum ✖ Успех проекта во многом зависит от Scrum-мастера ✖ Далеко не всегда можно адаптировать Scrum под сферу деятельности – есть проекты, требующие исключительно планового подхода в работе ✖ Требуется регулярная коммуникации с заказчиком ✖ Сложность внедрения в масштабных и сложных проектах ✖ Scrum больше подходит для малых и средних проектов и опытных специалистов
Лекция 4
Ориентация Lean | Это позволит снизить себестоимость разработки | Lean ориентируется на клиента и его потребности, а, значит, при работе над созданием программного обеспечения необходимо сделать полезный продукт, но при этом сократить ресурсы, необходимые для его производства.
7 ключевых принципов Lean |  | 1. Исключение потерь 2. Акцент на обучении 3. Предельно отсроченное принятие решений 4. Предельно быстрая доставка заказчику 5. Мотивация команды 6. Интегрирование 7. Целостное видение
1. Исключение потерь |  | Потери из-за перепроизводства 1. На производстве ● создаются большие запасы готовой продукции и их некуда продать, т.е. произвели больше, чем у нас готовы купить 2. В ИТ ● это избыточная функциональность ● Важно! фишки, которые оказались никому не нужны
Потери из-за ожидания И в производстве, и в ИТ: ● бесконечные согласования и обсуждениях продукта с клиентом ● никак не можете начать работать над продуктом ● Важно! заказчик постоянно устраивает встречи, созвоны, что-то согласовывает
Потери при ненужной транспортировке 1. На производстве не отлажены процессы логистики запасных частей, комплектующих и прочих деталей, необходимых для сборки какого-то оборудования, машины и т.д. 2. В ИТ ● передача данных между большим количеством людей и систем ● Важно! основная цель – сделать передачу информации быстрой
Потери из-за лишних этапов обработки На производстве ● создание продукции с теми качествами, которые потребителю не нужны, и за которые он не готов платить В ИТ ● это ненужные дополнительные работы по созданию продукта ● Важно! документирование, согласование, планирование, составление отчетов
Потери из-за лишних запасов На производстве ● незавершенная работа, которая потребила ресурсы, но не принесла ценности клиенту ИТ ● Важно! код, который долго остается незавершенным – устаревает
Потери из-за ненужных перемещений Гибкие методологии На производстве ● ненужные движения людей из-за нерациональной организации или хаотичности расположения рабочего пространства В ИТ ● передача ответственности ● Важно! многозадачность команды ● Важно! использование множества мессенджеров для обмена корпоративными данными
Потери из-за нереализованного потенциала сотрудников Гибкие методологии ● каждый человек должен быть на своем месте ● каждый человек должен постоянно совершенствоваться
2 Акцент на обучении |  | ● нужно для создания качественного продукта ● каждому члену команды нужно самосовершенствоваться ● руководитель должен обеспечивать команду временем и ресурсами для этого ● инвестиции в команду
3 Предельно отсроченное принятие решений |  | При обычном подходе ● поздно принятое решение может испортить всю проделанную работу Для Lean ● способ собрать как можно больше информации о вопросе
4 Предельно быстрая доставка заказчику |  | ● получить как можно раньше обратную связь от заказчика ● разработчики будут уверены, что все делают так, как хочет клиент ● Важно! разработчики быстро смогут все изменить при необходимости
5 Мотивация команды |  | ● Важно! человеческое отношение ● интересные задачи ● внеплановые развлекательные мероприятия ● тимбилдинги
6 Интегрирование |  | ● постоянный информационный поток в обоих направлениях: от заказчика до разработчиков и обратно ● не обрушивать снежный ком информации на заказчика ● сделали что-то, покажите заказчику
7 Целостное видение |  | ● стандартизация ● Важно! единое видение у всех членов команды ● синхронизация работы над продуктом
Нюансы LEAN |  | ● ваша документация должна быть абсолютно точной ● высококвалифицированные сотрудники ● Важно! обучение на ходу неприемлемо ● Важно! Lean хорошо подходит для обновления давно работающего продукта ● Важно! чтобы создать что-то новое: Lean + другие гибкие методологии
Lean Software Development | Определите наиболее приоритетное направление, которое Вы хотите проработать и усовершенствовать. | Lean SD сконцентрирована на максимально быстром получении программного продукта, но добивается этого не за счет особых техник и методик, как например Scrum, а благодаря сокращению затрат труда, времени и прочих ресурсов.
Практические шаги к внедрению Lean Software Development Гибкие методологии
1. Cтандартизировать программный код |  | Определенные заранее стандарты в наименовании переменных и классов, создании кода, файловых структурах и т. д.
2. Использовать парное программирование
3. Встраивать защиту от ошибок
4. Автоматизировать рутинные задачи
5. Практиковать непрерывную интеграцию
Японская техника бережной разработки «5S» |  | 1. Sort (сортировать) 2. Systematize (систематизировать) 3. Shine (содержать в чистоте) 4. Standardize (стандартизировать) 5. Sustain (совершенствовать и поддерживать)
Sort (сортировать) |  | ● посмотрите на свой стол и проверьте свой жесткий диск ● удалите все ненужное: старые версии программы, неиспользуемый софт, устаревшие отчеты и т.д.
Systematize (систематизировать) |  | ● разложите все «по полочкам» ● в случае с ИТ – по папкам, хранилищам и т.д. ● создайте удобную и логичную структуру папок
Shine (содержать в чистоте) |  | Мусор всегда отправляйте в корзину
Standardize (стандартизировать) |  | ● обеспечьте единую конфигурацию программных средств на всех рабочих станциях ● исключает проблемы совместимости ● Важно! идентичный набор ПО на компьютерах
Sustain (совершенствовать и поддерживать) |  | Соблюдайте и совершенствуйте такой порядок на протяжении всей разработки
Картографирование потоков создания ценности |  | Поток создания ценности – последовательность шагов, осуществление которых необходимо для того, чтобы предоставить продукт или услуги пользователям.
Value stream mapping (VSM) |  | Нам нужно нарисовать карту потоков создания ценности при нашей разработке ИТ-продукта.
3 блока при создании Карты VSM |  | 1. Производственный или процессный поток Традиционная блок-схема, в которой слева направо фиксируется путь создания ценности продукта. 2. Информационный или коммуникационный поток В верхней части карты потока создания ценности стрелками изображаются потоки информации, которые происходят параллельно с разработкой продукта. 3. Timeline и расстояния Линии, которые рисуются в нижней части карты. Линия времени делится на верхнюю и нижнюю части. Сверху отображается Lead time, снизу – Cycle time.
Шаги к внедрению Lean в ваши ИТ-проекты |  | 1. «Зажгите Andon» – осветите существующую проблему Например: Если при внедрении нового ПО несколько раз происходит одна и та же ошибка, то необходимо остановить весь процесс и устранить проблему один раз, чтобы не сталкиваться с ней постоянно. 2. «Генчи Генбуцу и Гемба» – решайте проблему на месте. Если есть трудно диагностируемый инцидент, то посмотрите, как выполняется работа, на каком этапе возникает проблема. 3. «Немаваси» – подготовьте почву для изменений Серьёзные изменения возможны только тогда, когда все поддержат предложенную идею.
Лекция 5
Kanban
Kanban в ИТ |  | ● Придерживается понятия «точно в срок» ● Подразумевает интеллектуальный труд ● Код программиста нельзя пощупать и увидеть, пока он не превратится в ПО ● Важно! Kanban-метод нужен для визуализации потока интеллектуальной работы и сокращения количества этой незавершенной работы ● Важно! Достигается равномерная и предсказуемая скорость разработки ПО [больше каскадная модель]
Kanban – это |  | ✔ Часть Agile-философии ✔ Важно! Метод улучшения рабочих процессов путем визуализации и активной работы над незавершенными задачами ✔ Не методология и не фреймворк ✔ Метод управления или подход к работе, который можно применять к текущему рабочему процессу ✔ Всегда добавление к уже существующему способу работы ✔ Способ улучшить то, что вы и так уже делаете ✔ Не является заменой текущих процессов
Service Request Manager (SRM) |  | Несет ответственность за: ● Изучение потребностей и ожидания заказчиков, ● Содействие выбору и приоритезации рабочих элементов на Собраниях Другие названия для данной роли: ✔ Менеджер Продукта ✔ Владелец Продукта ✔ Менеджер Сервиса
Service Delivery Manager (SDM) |  | Несет ответственность за: ● Поток работы, в ходе которого выбранные рабочие элементы поставляются заказчикам ● Обеспечение проведения Kanban-митингов и Собрания Планирования Поставки Другие названия для данной роли: ✔ Менеджер Потока ✔ Менеджер Поставок ✔ Мастер Потока
Практики Kanban |  | 1. Визуализируй 2. Ограничивай количество незавершенной работы 3. Управляй потоком 4. Делай правила работы явными 5. Внедряй циклы обратной связи 6. Улучшайтесь совместно, эволюционируйте на основе экспериментов
1. Визуализируй |  | Канбан-доска – это рабочее пространство для большой команды, в котором находится список задач, распределенных по приоритетности, этапу выполнения, тегам и другим показателям - Ускорить процесс перехода задач из категории «надо сделать» в категорию «сделано» - Быстро выявить слабые места команды и понять, на каких задачах она «застревает» - Сократить список задач, одновременно находящихся в работе
Приложения для Kanban-досок |  | ● Trello ● Asana ● Jira ● MeisterTask ● KanbanFlow ● Toggl Plan ● YouTrack
2. Ограничивай количество незавершенной работы |  | ✔ Работа в процессе (с англ. Work in Progress или WIP) – количество рабочих элементов, находящихся в процессе в определенное время ✔ Эффективные системы больше сфокусированы на потоке работы, чем на использовании рабочих ресурсов ✔ Когда ресурсы используются максимально, в системе нет свободного места = ухудшение потока (пример: час пик на автостраде) ✔ Проблема переключения контекста в интеллектуальной работе = снижает эффективность работы ✔ Работа в процессе ограничена = баланс использования ресурсов + поток работы
3. Управляй потоком работы |  | ✔ Важно! Цель: выполнять работу как можно более равномерно и предсказуемо, при этом сохраняя устойчивый темп работы ✔Важно! Для управления потоком нужно ограничить работы в процессе ✔ Мониторинг или измерение рабочего процесса – для усовершенствования процесса
4. Делай правила работы явными | Правила работы ✔ Должны быть размещены на хорошо видном месте – рядом с доской ✔ Нужно адаптировать и совершенствовать ✔ Это не инструкции, освобождающие людей от необходимости принимать осмысленные решения ✔ Должны способствовать самоорганизации участников команды | ● Пополнение Kanban-доски (когда, сколько, кем) ● Критерии вытягивания – определение того, когда работа в рамках определенной активности считается выполненной и рабочий элемент может двигаться дальше ● Ограничение работы в процессе ● Правила работы с рабочими элементами, в зависимости от их класса обслуживания ● Время и содержание митингов ● Другие принципы и договоренности о совместной работе
5. Внедряй циклы обратной связи |  | ● Kanban-доска ● Метрики ● Набор регулярных митингов и ревью (каденции)
Каденции = регулярные встречи |  | ● Термин из музыки ● В контексте Kanban-метода – обозначение ритма работы ● Важно! Это регулярные встречи, которые являются петлями обратной связи ● Регулярность задает ритм, с которым течет поток работы
7 каденций Kanban-метода |  | 1. Канбан-митинг 2. Собрание по пополнению очереди 3. Собрание планирования поставки 4. Ревью сервиса поставки 5. Операционная встреча 6. Ревью рисков 7. Ревью стратегии
Kanban-митинг |  | Ежедневно на 15 минут ✔ Проводите у Kanban-доски и обсуждаете что сделали, как проходит ваш поток работы и что можно улучшить в рамках текущего дня ✔ У вас один из разработчиков уходит от выполнения определенной работы ✔ Команда совместно должна задать ему вопрос и выяснить почему ✔ Найти решение этой проблемы
Собрание по пополнению очереди | Получение дополнительной работы в канбан-доску' | ✔ Каждую неделю на 30 минут ✔ Определяете количество задач, которые будут одновременно в работе и выделяете задачи в работу из бэклога = поддерживаете постоянный поток задач ✔ Выбираете 3-4 задачи из бэклога в рамках разработки игры и перемещаете их на доске из столбца «Не начато» в столбец «В работе»
Собрание планирования поставки | Обсуждение критериев, которые обязательны для заказчика' | ✔ Периодичность зависит от количества поставок промежуточного результата работ ✔ Занимает 1-2 часа ✔ Обсуждение всех моментов выдачи заказчику какого-то результата по вашему проекту ✔ Дата релиза MVP мобильной игры ✔ Уточнить, кто со стороны заказчика и по каким параметрам будет проверять MVP мобильной игры
Ревью сервиса поставки | Обратная связь от заказчика по качеству выполняемых для него работ' | ✔ Раз в две недели на 30 минут ✔ Участвуют: заказчик, менеджер сервиса поставки и команда разработчиков ✔ Важно! Обсудить с заказчиком, насколько он доволен скоростью выполнения работ в рамках разработки мобильной игры ✔ Пропускная способность команды
Операционная встреча | Обсуждение работы на уровне нескольких проектов' | ✔ 1 раз в месяц на 2 часа ✔ Важно! Выявление слабых и сильных мест в командной работе над всеми проектами в компании ✔ Присутствует руководство компании и отделов ✔ Важно! Параллельно с вашим проектом компания занимается разработкой сайта для интернет-магазина ✔ Есть 2 Kanban-системы ✔ На 2 проекта 1 дизайнер, который не справляется с нагрузкой
Ревью рисков | Подстраховка/продумывание возможных рисков' | ✔ 1 раз в месяц на 1-2 часа ✔ Обсуждаете риски, которые могут сработать при поставке MVP мобильной игры ✔ Вырабатываете меры по снижению негативного воздействия рисков
Ревью стратегии | Стратегическое обсуждение всех проектов | ✔ Ежеквартально на полдня ✔ Участвует высшее руководство, владельцы портфолио/продукта, члены senior-команды из отделов по работе с клиентами ✔ Рассматривают всю операционную деятельность компании в целом ✔ Новые тренды в мире разработки + опыт конкурентов ✔ Выявляете потенциальные масштабные проблемы и корректируете курс в разработке игры
6. Улучшайтесь совместно, эволюционируйте на основе экспериментов |  | ● Мы начинаем с того, что делаем сейчас и соглашаемся достигать улучшений посредством эволюционных изменений ● Мы ничего не рушим, мы стараемся улучшить имеющуюся систему ● Мы вносим изменения совместно ● Используем контролируемые эксперименты ● Для оценки внедренных экспериментов нужно сформировать метрики и получать по ним обратную связь ● Разрабатываем безопасные эксперименты: если результаты хорошие – сохраняем изменения, если нет – откатываемся
Принципы предоставления сервисов |  | 1. Выясните потребности и ожидания заказчика и сосредоточьтесь на них 2. Важно! Управляйте работой, а не людьми; дайте людям возможность организоваться вокруг нее 3. Развивайте правила для улучшения бизнес-показателей и увеличения пользовательской удовлетворенности
Ценности Kanban
Прозрачность |  | ✔ Открытый обмен информацией улучшает поток создания бизнес-ценности ИТ-продукта ✔ Важно использовать простые и понятные термины
Баланс |  | ✔ Для повышения эффективности необходимо обеспечить баланс между различными аспектами, точками зрения и возможностями Например: Важно! Если отсутствует баланс между нагрузкой команды и ее возможностями в течение продолжительного периода времени, может нарушится поток нормальной работы
Сотрудничество |  | ✔ Важно! Одна из задач Kanban-метода – совершенствование того, как люди делают работу совместно ✔ Сотрудничество и совместная работа
Клиентоориентированность | Важно! Заказчики и ценность, которую они получают, всегда находятся в центре внимания по методу Kanban | ✔ Понимание того, в чем заключается предназначение системы ✔ Конечная точка каждой Kanban-системы – создание ценности для заказчика ✔ Важно, чтобы заказчик получил требуемый продукт или сервис
Классы обслуживания |  | ✔ Чтобы повысить приоритет определенным типам работ, заказчикам ✔ Нивелировать для бизнеса стоимость задержки Стоимость задержки – это недополученная прибыль или понесенные издержки из-за не вовремя оказанных услуг.
4 класса обслуживания |  | 1. Ускоренный класс – неотложная скорая помощь-реанимация. 2. Класс с фиксированной датой – стоимость задержки резко возрастает после определенного периода. Т.е. к определенной дате мы точно должны завершить работу, иначе понесем убытки – штрафы и т.д. 3. Стандартный класс – стоимость задержки растет пропорционально времени. Если делаем сразу, получаем прибыль сразу. Если делаем долго, получаем прибыль долго. 4. Нематериальный класс – делаем, но явной прибыли эта работа не несет, стоимость задержки растет медленно. Например, уборка в доме.
Поток | СУПЕР Важно! | Работа – поток создания ценности ✔ Непрерывный или эпизодический ✔ СУПЕР Важно! Способность видеть этот поток – ключевая отправная точка в использовании Kanban-метода
Лидерство |  | ✔ Способность вдохновлять окружающих на действия своим примером, словами и идеями ✔ При применении Kanban-метода необходимо обеспечить лидерство на всех уровнях в целях создания ценности и совершенствования подхода к работе
Понимание |  | ✔ Важно понимать какая точка будет отправной при совершенствовании системы ✔ Каждый член команды должен понимать самого себя в целях дальнейшего развития
Cогласие |  | ✔ Совместное стремление к совершенствованию ✔ Обязательно совместное движение в сторону достижения целей ✔ Важно! Нужно на берегу урегулировать все расхождения во мнениях и подходах к работе
Уважение |  | ✔ Высокая оценка и понимание окружающих ✔ Это основа, на которой базируются остальные ценности ✔ Все ценности Kanban сводятся к уважению друг к другу
Scrum и Kanban
Способ внедрения Kanban |  | 1 Определите источники неудовлетворенности ✔ Чем недовольны люди, которые участвуют в процессе предоставления сервиса? ✔ Чем недовольны клиенты? ✔ Ключ к успешной Kanban-инициативе
2. Проанализируйте спрос ✔ Что запрашивают клиенты и по каким каналам? ✔ Какие виды работ и шаблоны являются наиболее востребованными? ✔ Залог создания полной картины, отображающей то, какая работа попадает в систему ✔ Управляйте работой, а не работниками!
3. Проанализируйте возможности системы ✔ Каковы возможности системы в отношении того, насколько удовлетворяются потребности клиента, какого типа, как быстро и предсказуемо? ✔ Нужны исторические данные для детального анализа
4. Смоделируйте рабочий процесс ✔ Через какие действия проходит каждый из выявленных типов рабочих элементов? ✔ Эти действия могут быть последовательными, параллельными или в произвольном порядке ✔ Это будет основой для определения столбцов на Kanban-доске
5. Определите классы обслуживания ✔ Как элементы попадают в систему и обрабатываются в ней?
6. Разработайте Kanban-систему ✔ Kanban-система разрабатывается на основе всех выводов, полученных на предыдущих этапах ✔ Kanban-система включает в себя: Доску Карточки с работами Метрики Каденции Правила работы
Лекция 6
Как выбрать гибкую методологию и не ошибиться
Waterfall | Важно! Переход к следующему этапу происходит только после завершения предыдущего этапа, а внесение исправлений в какой-либо этап в данной методологии практически запрещено. | Большое внимание уделяется подробной документации – это необходимо для перехода на следующий этап реализации ИТ-проекта Применить можно только, если есть максимально четкое представление конечного продукта Методология проста в управлении: ● четкая структура ● конкретные сроки реализации всего проекта и отдельных этапов
V-образная модель | Важно! Отличие от каскадной: этап анализа и проектирования связан с этапом тестирования. ВАЖНО! Нежелательно менять требования во время разработки | ● Во время анализа требований одновременно изучаются подходы к тестированию ● Во время проектирования архитектуры системы разрабатываются высокоуровневые планы и сценарии тестирования ● Во время проектирования компонентов системы изучаются способы тестирования компонентов и их взаимодействия ● Создаются сценарии тестирования ● Пишутся утилиты, помогающие в тестировании, инструкции, скрипты и т.д.
Итеративная модель | Особенности итеративной модели ● в рамках одной итерации разрабатывается только версия или отдельная часть продукта ● цель каждой итерации — это получение версии ПО, включающей в себя функционал предыдущих итераций + новый ● результат же финальной итерации = конечный продукт ● Важно! бюджет и сроки, необходимые для реализации финальной версии не устанавливаются ● не определяется общий объем работ и требований, а только применительно к итерации ● способствовала зарождению Agile-философии | Процесс создания ПО небольшими этапами ● В ходе каждого этапа ведется анализ полученных промежуточных результатов, выдвигаются новые требования и корректируются предыдущие этапы работы ● Жизненный цикл проекта разбит на последовательность итераций, каждая из которых = проект в миниатюре ● Каскадная модель, повторяемая несколько раз
Спиральная модель | Waterfall + Итеративная модель | ● комбинация модели Waterfall и итерационной модели ● отличительная особенность: специальное внимание рискам, влияющим на организацию жизненного цикла ● каждый виток спирали = создание фрагмента или версии ПО
Scrum |  | ● не является полнофункциональной методологией управления ● фреймворк, который описывает подход к гибкому управлению ● Важно! акцент на проектные команды, короткие «спринты» и ежедневные встречи ● Важно! нет руководителя ИТ-проекта ● Важно! команда должна самоорганизоваться ● идеально подходит для высококвалифицированных и опытных команд
Kanban |  | ● используют для быстрой разработки ПО ● Важно! требуется обмен информацией в режиме реального времени и полная прозрачность работы ● Kanban-доска (3-4 столбца) ● визуализация – все видят состояние каждой части работы ● нет разделения на конкретные роли ● команда направлена на быстрое завершение задач ● сотрудники могут помогать друг другу
Гибриды
Гибридная методология = структурированный Agile |  | ● вбирает в себя лучшие части Waterfall и Agile ● получается гибкий, но при этом структурированный подход ● фокусируется на сборе и анализе требований на начальном этапе – это из Waterfall ● после применяется гибкость Agile: быстрые итерации и внесение изменений
Критерии выбора методологии |  | Заинтересованные стороны ИТ-проект Продукт Организация Проектная команда
Заинтересованные стороны |  | 1 оцениваем требования заинтересованных сторон (заказчик, исполнитель и другие ключевые участники проекта) 2. участие заинтересованных сторон в разработке 3. Важно! если заинтересованные стороны заняты – выбираем каскадную или гибридную методологию, если нет – гибкую 4. заказчик точно представляет, каким должен получиться конечный ИТ-продукт – выбираем Waterfall, если нет – гибкую методологию 5. насколько важна заказчику документация
ИТ-проект |  | 1. Важно! у любого ИТ-проекта всегда есть сроки и бюджет 2. сроки могут быть плавающими и окончательными 3. от срока зависит разбивать проект на несколько этапов или нет 4. Важно! от бюджета ИТ-проекта зависит состав команды разработки
Организация |  | ● Важно! организация компании, ее культура и ее прошлые ИТ-проекты ● культура обусловлена историей компании, реализуемой маркетинговой стратегией, структурой собственности ● месторасположение компании (страна, город) и род деятельности влияют на культуру компании ● Важно! определяет уровень зрелости организации
Проектная команда |  | ● Важно! важным фактором в успешности применения методологии является знание методологии проектной командой ● провести анализ проектной команды НАПРИМЕР: Важно! Если команда высоко мотивирована и дисциплинирована – можно выбрать SCRUM. Если ограниченные человеческие ресурсы – Kanban-метод, потому что нет четких ролей, члены команды будут помогать друг другу.
Продукт |  | Показатели критерия: ● разработка с нуля ● внедрение готового решения ● доработка готового решения